- АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ПОССОВЕТА

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021                                                                                                  № 172

р.п. Благовещенка

О начале работы над составлением проекта бюджета поселения муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Руководствуясь статьями 164 и 184 Бюджетного Кодекса РФ, статьями 17-25 Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края, Уставом муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к работе над составлением проекта бюджета муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

- Утвердить план мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы (приложение к настоящему Постановлению).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Благовещенского поссовета                                     Н.Н. Князева

О.А. Василиженко

21933

Утверждено

Постановлением Администрации                                                                                                                           Благовещенского поссовета                                                                                                            Благовещенского района

Алтайского края

№ 172 от «23» __08___20_21_ г.

План мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка основных направле-ний бюджетной и налоговой политики муниципального обра-зования Благовещенский поссо-вет Благовещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024годы | до 15.10.2021 | Руководитель финансового органа Администрации Благовещенского поссовета |
| 2 | Подготовка предварительных итогов социально-экономичес-кого развития муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского райо-на Алтайского края за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-вития муниципального образова-ния Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайс-кого края за текущий финан-совый год | до 20.10.2021 | Заместитель главы по социальным вопросам Администрации Благовещенского поссовета |
| 3 | Разработка прогноза социально-экономического развития муни-ципального образования Благове-щенский поссовет Благовещенс-кого района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | до 22.10.2021 | Заместитель главы по социальным вопросам Администрации Благовещенского поссовета |
| 4 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | до 25.10.2021 | Руководитель финансового органа Администрации Благовещенского поссовета |
| 5 | Разработка документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете: - пояснительная записка к проекту бюджета; - оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на текущий финансовый год; | до 25.10.2021 | Руководитель финансового органа Администрации Благовещенского поссовета |
| 6 | Представление на рассмотрение главы Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края решения о бюджете муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, а также документов и материалов представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 26.10.2021 | Руководитель финансового органа Администрации Благовещенского поссовета |
| 7 | Назначение проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | до 01.12.2021 | Глава поссовета |
| 8 | Принятие решения о внесении проекта решения о бюджете муниципального образования Благовещенский поссовет Благо-вещенского района Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения о бюджете в Благовещенский поселковый Совет депутатов на рассмотрение | до 15.11.2021 | Глава поссовета |