#### АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ПОССОВЕТА ### БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021                                                                                  № 157

р.п. Благовещенка

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , в целях повышения эффективности муниципальных программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - порядок) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы  по социальным вопросам Администрации  Благовещенского     поссовета Андриянову Т.Н.

Глава Администрации                                                                                                   Благовещенского поссовета                                               Н.Н. Князева

Т.Н. Андриянова

Приложение к постановлению

Главы Администрации

Благовещенского поссовета

от 17.08.2021г.  № 157

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Глава 1. Общие положения

- Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации.

- В настоящем Порядке используются следующие термины:

- муниципальная программа (далее - Программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) Администрации Благовещенского поссовета (далее – Администрация), обеспечивающих в рамках реализации вопросов местного значения достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития;

- координатор Программы – должностное лицо Администрации, в компетенции которого находится вопрос, регулируемый данной Программой, ответственный за разработку и реализацию Программы, а также за целевое использование средств, выделенных на ее осуществление.

- Программа, в случае необходимости, может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

- Срок реализации Программы определяется координатором на стадии ее разработки и должен быть не менее трёх лет.

5. Программа утверждается постановлением Администрации Благовещенского  поссовета.

Внесение изменений и включение новых подпрограмм в Программу осуществляются координатором Программы в соответствии с настоящим Порядком.

Координатор Программы в срок до 1 сентября текущего года обеспечивает разработку Программы, предлагаемой к реализации, начиная с очередного финансового года.

Глава 2. Разработка муниципальной программы

- Основаниями для разработки Программы являются:

- наличие задач, определенных приоритетами и основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период;

- наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных программ в правовых актах федерального и (или) регионального уровня.

- Инициаторами разработки Программы могут выступать юридические и физические лица, органы местного самоуправления поселения, инициирующие постановку проблемы для решения программными методами на уровне муниципального образования.

- Разработку проекта Программы осуществляет Координатор.

- Координатор Программы:

- разрабатывает, обеспечивает согласование и издание проекта Программы;

- несет ответственность за своевременную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- определяет цели и задачи Программы;

- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации Программы;

- Программа, предлагаемая к финансированию, начиная с очередного финансового года, и предусматривающая вновь вводимые мероприятия, подлежит утверждению.

- Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации     Программы утверждается решением БПСД.

Глава 3. Формирование муниципальной программы

- В Программе отражаются следующие позиции:

- паспорт Программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

- основные цели и задачи Программы;

- ресурсное обеспечение Программы;

- оценка эффективности реализации Программы.

- перечень и краткое описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

- К содержанию Программы предъявляются следующие требования:

- отражение перечня проблем и их обоснование;

- содержание развернутых формулировок целей и задач Программы.

- требования, предъявляемые к целям Программы:

- специфичность	(цели	должны	соответствовать	компетенции координатора  Программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимыми);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки результатов);

- обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является полное выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов, а также мероприятий в установленные сроки.

Глава 4. Порядок оценки эффективности муниципальных программ

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке ее эффективности (далее - годовой отчет) подготавливается координатором Программы и направляется в БПСД на утверждение.

Годовой отчет содержит пояснительную записку, состоящую из следующих разделов:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информация о внесенных координатором Программы изменениях в муниципальную программу.

Координатором Программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации Программы, и расходах по направлениям и источникам финансирования.

Приложение N 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основной разработчик программы |  |
| Цель программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Источники финансирования |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности |  |